## 总览
Easy Nano Banana 外链提交进度总览
更新时间：2026-09-02
已完成/进行中提交 | 4 个（SaaSHub待审 / aidive.org已上线DR31 / TechBullion询稿已发 / aimyflow.com已提交）
需要你登录才能继续 | 11 个（VisionaryHub卡在第8步 / askmatchbox / HubPages / Wix评论4站 / PH / HN / GitHub / HF / software.informer 等）
待你决策付费 | 6 个（aigo.tools $12 / poweredbyai.app $11.99已填表待付 / showmebest.ai免费档状态待确认 / topai.tools $47 / Toolify $99 / creati.ai $69）
待发邮件outreach | 6 个（imei.info / iemlabs.com 草稿已写好待你发送；gearbrain / Softonic / onelittleweb / EdenAI 待写草稿）
待提交清单(免登录，我可直接做) | 4 项（logicweb.com/ai / 老论坛留言10+站 / 自建素材库页；artificin.com建议跳过）
其他未完成大任务 | 3 项（Google Disavow清理垃圾外链 ❌ / SEO审计技能包⏸️ / 品牌图片生成❌）
下一步建议优先级：
1) 先做 Disavow（外链画像被评"危险"，拖累所有新链的效果）
2) 处理VisionaryHub第8步（前7步已填完，只差临门一脚）
3) 决定 poweredbyai.app 付款（表单已填好，$11.99最省事）
4) 发送 imei.info / iemlabs.com 邮件（草稿已写好，一稿≈30条链性价比最高）
5) 登录PH/HN/GitHub/HF，配合我发布内容型外链

## 已完成提交
# | 站点 | 类型 | 状态 | 是否需要登录 | 外链性质 | 证据/备注
1 | SaaSHub | 工具目录 | 已提交，待审核 | 否 | 内容链(以nofollow为主) | 已设3分类+4竞品关联(Nano-Banana.com/Phot.ai/PhotoRoom/PicsArt)，联系邮箱已填，等待审核通过邮件
2 | aidive.org | AI工具目录(俄语) | ✅已上线 DR31 | 否(已完成，无需再操作) | 图+文链 | Semrush反向链接报告第6行可见，2026-08-28首次收录，已用截图验证为真实流量
3 | TechBullion | 科技媒体/投稿 | 询稿信已发送成功 | 否(联系表单) | 投稿型内容链(待编辑回复给版位) | 官网表单确认"Thank you for your message. It has been sent."，选题:AI换Photoshop，等回信
4 | aimyflow.com | AI工具目录 | ✅提交成功 | 否 | 待确认dofollow/nofollow | 页面确认"Tool Submitted Successfully!"，24-48小时审核
小计：已完成/进行中 4 个（其中 1 个已验证上线出效果，2 个待审核，1 个待回信）

## 需要登录_需你操作
# | 站点 | 卡在哪一步 | 需要登录方式 | 你要做什么
1 | VisionaryHub.ai | 提交表单第8/8步 Pros & Cons，前7步已填完 | 无需专门登录，是表单卡住(Add按钮不生效) | 打开 visionaryhub.ai/en-US/submit-tool/，草稿若还在则续填Pros/Cons各填1条，点Continue提交；若草稿丢失需重填
2 | askmatchbox.com | Founders入口 | 需注册/登录账号 | 你注册登录后我再接手填表
3 | tool2mate.com | 第3步 Review & Payment | 有Google一键登录，但已确认最后一步要收$100费用 | ⛔已放弃，不用管
4 | probedex.ai | 生成分析报告需要Google登录 | Google登录 | 价值不大(它是分析工具站不是目录站)，可跳过
5 | HubPages | 发文需要注册账号 | 需注册账号 | 你注册后我可以代写代发一篇投稿型文章
6 | Wix博客评论(4个站合集) | careers.wix.com / hudsonmontessori.net / conservativepolicyforum.com / honeycombcredit.com 的评论区留链 | 需Wix会员/Google登录 | 你逐站登录后我来写评论留链，锚文本用:ai clothes changer / face comparison tool / minecraft skin generator from photo
7 | Product Hunt | 发布产品 | 需要你的PH账号 | 按素材包第七节准备好素材后，你登录我们一起发布
8 | Hacker News | Show HN 发帖 | 需要你的HN账号 | 按素材包第八节文案，你登录后发帖
9 | GitHub | 开源nano banana prompt库 | 需要你的GitHub账号 | 建仓库、传README(带官网链)，你登录后我可代写内容
10 | Hugging Face | 发布Space或数据集 | 需要你的HF账号 | 你登录后我可代做Space页面
11 | software.informer.com | 提交产品页 | 需要客户端账号 | 优先级低，你注册后再做

## 待付费决策
# | 站点 | 价格 | 链接质量 | 当前进度 | 建议
1 | aigo.tools | $12 一次性 | AS 62, dofollow | 未提交 | 全部付费项里最便宜，竞品righthair刚拿到链，建议优先付
2 | poweredbyai.app | $11.99 Pro(原价$49.99) | dofollow, DR36, 月访问82.5K | 表单已填完，等你付款 | 路径: poweredbyai.app/submit-tool?toolID=easy-nano-banana → 选Pro Plan → Pay Now
3 | showmebest.ai | 有$0免费档(dofollow) | dofollow | 表单已提交，成功与否未确认 | 需要你登录查一下 showmebest.ai/submit/free-submit 状态
4 | topai.tools | $47 (Fast Track) | nofollow为主部分dofollow | 未提交 | 竞品skingenerator靠它拿到几十条外链，是否值得看预算
5 | Toolify.ai | $99 一次性 | ≥6条dofollow, 48h上线 | 未提交 | 承诺dofollow+多语言页+永久收录
6 | creati.ai | VIP $69 / SVIP $99 | 9+条dofollow | 未提交 | SVIP含保底200点击

## 待发邮件outreach
# | 对象 | 邮箱/联系方式 | 事由 | 草稿是否已写好 | 备注
1 | IMEI.info | ads@imei.info | Guest Post询价，一稿自动翻译12+语言版本 | 是(见backlink-submission-log.md) | righthair用它一稿≈30条链，性价比最高
2 | IEMLabs | iema@iemlabs.com | Guest Post投稿 | 是 | 网页表单有验证码绕不过，只能邮件
3 | Gearbrain | 需自己找编辑邮箱(或info@gearbrain.com) | 申请把Bug Identifier工具加入"Top 6 Bug Identifier Apps"榜单 | 是(通用模板) | 竞品buganalyzr已在榜单里，你有完全相同的工具
4 | Softonic | 编辑部联系表单 | 申请收录web app(开发者提交入口已下线) | 否 | 竞品skingenerator在12个语言子站都有页面
5 | onelittleweb.com | 站内联系方式 | 申请加入流量榜单 | 否 | 竞品都在这个榜单里
6 | EdenAI博客 | 站内联系方式 | 申请加入"Best Free Face Comparison Tools"榜单 | 否，待face comparison页重定位后再发 | 全清单里相关性最高的编辑链

## 待提交清单(免登录)
# | 站点 | 类型 | 是否免登录 | 外链性质 | 备注
1 | logicweb.com/ai | 小型AI工具目录 | 预计免登录，未实际探测 | nofollow | 顺手提交即可
2 | artificin.com | 工具目录 | 免登录 | nofollow | ⛔建议跳过：免费档要求挂badge且只给nofollow，Pro $79.99给rel=sponsored价值低
3 | 老论坛留言(10+站合集) | 论坛评论外链 | 部分免登录/部分需简单注册 | follow(实测buganalyzr存活) | wilderness-survival.net / elearn.ellak.gr / community.coreldraw.com 等，先手动发10-20条验证存活率再考虑规模化
4 | 可引用素材库页(自建) | 被动图片授权链 | 不适用(自建页面) | follow(署名回链) | 仿buganalyzr的"Free to use with attribution"打法，把对比图做成免费素材库

## 其他未完成任务
# | 任务 | 状态 | 说明
1 | Google Disavow垃圾外链 | ❌未执行 | 外链画像被Semrush评为"危险"：摩尔多瓦系(37%)+.top/.xyz垃圾域名，需在Semrush建Backlink Audit活动批量提交Disavow，详见backlink-audit-and-plan-2026-08-14.md
2 | site-seo-growth-audit 技能包 | ⏸️中途搁置 | 已搭好SKILL.md+references+scripts+evals框架，但eval迭代未跑完，也未打包交付，需确认是否继续做
3 | 品牌图片生成(image-gen skill) | ❌未完成 | 因目录访问权限被拒绝，一直没能用专门的图片生成skill产出素材，目前各站的方形logo是用浏览器canvas脚本临时生成的，非正式产出